# Gardevoir Project 2 开发计划

校园二手平台  |  五人协作建议  |  2026 年 10 月 14 日

我们先统一字段和页面约定，搭好能运行的公共底座，再并行开发各自功能。以下分工供组内确认；每个人负责自己的页面、后端处理和数据库操作。

正式共享仓库 Gardevoir

# 一 项目范围

参考现有二手平台的流程和界面，用 Flask、HTML/CSS 和 Jinja、MongoDB 与 PyMongo 实现手机端版本。第一版完成浏览、详情、发布、搜索、编辑、删除和标记售出；图片先用 URL，支付和即时聊天留到以后。

页面共 7 类：登录与注册、商品浏览、商品详情、发布商品、我的商品、编辑商品、搜索结果。浏览和搜索无需登录；发布和管理需要登录，用户只能修改自己的商品。

# 二 五个人的任务顺序

| 负责人 | 先做什么 | 接下来做什么 | 接入时依赖谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yuyang | Flask 基础、数据库连接和环境配置 | 共用导航和样式；登录注册；提供当前用户信息 | 全组先确定字段和页面地址 |
| Ali | 商品卡片、列表和详情布局 | 读取数据库；完成列表和详情跳转 | Yuyang 的数据库连接；不用等发布功能 |
| Yvonne | 发布和编辑共用的商品表单 | 校验输入、保存商品；发布后进入详情 | Yuyang 的数据库和登录；Ali 的详情页用于联调 |
| Sirius | 我的商品布局、编辑流程、删除确认 | 查询自己的商品；编辑、删除、标记售出 | Yuyang 的当前用户信息；Yvonne 的共用表单 |
| Zihan | 搜索布局、参数和筛选规则 | 数据库关键词搜索；类别和价格筛选；空结果与清除筛选 | Yuyang 的数据库连接；Ali 的卡片用于展示 |

可以先做页面布局，不必等待登录和数据库全部完成。公共底座合并后，大家拉取最新版本，再接真实数据。

# 三 先统一并共同复用的内容

| 共用内容 | 先维护的人 | 谁会用到 |
| --- | --- | --- |
| 数据库连接和当前登录用户 | Yuyang | 全组 |
| 页面骨架 导航 公共 CSS | Yuyang 建基础，全组确认 | 全组 |
| 商品卡片 | Ali | 商品浏览和 Zihan 的搜索结果 |
| 商品表单 | Yvonne 牵头，与 Sirius 对齐 | 发布和编辑 |
| 类别 成色 状态选项 | 建基础时统一放置 | 发布 编辑 搜索 |

第一轮短会先定商品字段、类别选项、页面地址、搜索参数和基本样式。共用卡片、表单各维护一份；修改公共文件前，在团队频道说明，避免覆盖彼此的改动。

商品字段统一为 title、description、price、category、condition、image_url、contact_info、owner_id、status、created_at、updated_at。卖家 ID、初始状态和时间由后端填写。

搜索参数统一为 q、category、min_price、max_price；条件同时生效，默认只显示在售商品。结果使用共用卡片，并保留筛选条件。

# 四 并行开发的先后顺序

## 第一阶段 确定约定和准备页面

全组先确认共同约定。随后 Yuyang 搭底座，Ali 做卡片，Yvonne 做表单，Sirius 做管理流程，Zihan 做搜索布局，五项同时进行。

## 第二阶段 接数据库并逐步合并

Yuyang 先合并能启动、能连接 MongoDB 的最小版本，并准备几条测试商品；登录注册可以继续开发。Ali 和 Zihan 用测试数据分别实现浏览和搜索，Yvonne 实现发布，Sirius 实现管理。

Ali 不必等待发布完成。Zihan 不必等待 Ali 的整个模块完成，可先写搜索查询，卡片合并后再接显示。Yvonne 和 Sirius 提前对齐共用表单；需要识别用户的功能，在登录完成后一起联调。

## 第三阶段 按使用流程一起检查

第一轮：登录 → 发布商品 → 在列表看到它 → 搜索找到它 → 打开详情。第二轮：编辑商品 → 检查详情和搜索更新 → 标记售出或删除 → 检查列表和搜索变化。

# 五 近期目标和协作方式

建议 10/15 定约定并搭底座，10/16–17 并行开发并接通第一条流程，10/18 集成检查，10/19 完成 stakeholder demo。第二轮补齐功能并按反馈修改，10/26 上课前完成最终提交。

各自在 Gardevoir 中建功能分支，小块完成就提 PR，由另一位队友审核合并，其他人及时 pull。任务放进 Issues 和 Sprint 看板，每周至少 3 次简短站会并在 Discord 留记录。

旧源码的直接复用范围先向老师确认，复用部分注明原项目及作者。